## Hoja 1
SPRINT 0
Sprint Goal
Se pretende realizar el plan metodologio y cronograma inicial
Se valida con asesores, directores y revisores
Obtener dictamen de aceptacion de ante proyecto
Duracion
Establecer fechas
Alcance del sprint
Documento del plan metodologico y cronogramas
Plan metodologico
Creacion del cronograma
Reunion con cliente y asesor
minuta de junta
Revision de asesor y director
Dictamen de aceptacion de anteproyecto
Product y sprint backlog no se toma en cuenta en SPRINT 0 solo se prepara para empezar el SPRINT 1
DOD (Definition Of Done) ó(Entregables)
Plan metodologico
Estructura mínima: propósito, alcance, formas de trabajo SCRUM, artefactos, calidad, control de cambios.
Cronograma
Sprints y dependencias
Supuestos y calendarios
Minutas de reunion con asesor y cliente
Objetivos, decisiones, riesgos, responsables y fechas
Revisiones de asesor y cliente
plan, cronograma y minutas con sus respectivas observaciones realizadas
Dictamen de aceptacion de anteproyecto
Documento de aceptacion adjunto con el repositorio del proyecto
Stakeholders (Criterios de aceptacion)
Aceptacion por escrito (minuta) o correo de conformidad de asesor y cliente
Documento de conformidad y entendimiento de roles, alcance y DOD´s
director/cliente aceptan el paquete del sprint 0 con su respectivo feedback
Sprint backlog (Orientativo)
Documento de plan metodologico y cronograma
se define Owner
se define etapa (Analisis, Diseño, Desarrollo, Prueba o entrega)
se define DOD
Creacion del plan metodologico
se define Owner
se define etapa (Analisis, Diseño, Desarrollo, Prueba o entrega)
se define DOD
Creacion del Cronograma
se define Owner
se define etapa (Analisis, Diseño, Desarrollo, Prueba o entrega)
se define DOD
Reunion con cliente y asesor
se define Owner
se define etapa (Analisis, Diseño, Desarrollo, Prueba o entrega)
se define DOD
Revision por asesor y cliente
se define Owner
se define etapa (Analisis, Diseño, Desarrollo, Prueba o entrega)
se define DOD
Dictamen de aceptacion del anteproyecto
se define Owner
se define etapa (Analisis, Diseño, Desarrollo, Prueba o entrega)
se define DOD
Ceremonias SPRINT 0
Sprint planning
definir fechas
aterrizar el alcance, estimar y aliniear DOD
Daily Stand Up
Bloqueos presentados
Progreso
Plan del dia
Sprint Review
Presentacion del plan, Cronograma y acuerdos
Sprint Retrospective
inspeccion de procesos y mejoras para el siguiente sprint
DOR (definition of ready)
Objetivos claros
Criterios de aceptacion
estimacion tentativa
dependencias
mockups o referencias
riesgos anotados para su seguimiento posterior
Riesgos del Sprint 0
No obtener el dictamen de aceptacion a tiempo
Desalineacion con cliente o asesor o ambos
Ambiguedad en backlog
Comunicacion y entregas
Publicar plan y cronograma en el repositorio
enviar minutas a director/cliente o asesores
SPRINT 1
Sprint Goal
Tener sprint backlog priorizado y desglosado
Estimaciones
Criterios de aceptacion por historia de usuario
Cerrar el sprint con review y retroalimentacion
Duracion
Establecer fechas
Alcance del sprint
Preparar y publicar sprint backlog
Extraer tareas de las historias de usuario con estimacion y dependencias
Ejecutar Dailies (enfoque al plan del dia e inspeccion)
realizar Sprint review (revision de stakeholders)
realizar sprint retrospective (mejorar los procesos)
Sprint backlog
sprint backlog, Analisis
Extraccion de tareas, Analisis
Daily stand up, analisis
Sprint review, Entrega
Sprint retrospective, Entrega
Criterios de aceptacion (Stake holders)
Sprint backlog publicado y ordenado por prioridad
Historias de usuario con criterios de aceptacion y estimaciones
Tareas desglosadas del sprint(Roles, que hacer y porque)
Minutas de review y retrospective
DOD
Backlog del sprint 1
Tabla de tareas por historias con estimacion, responsables y estado
Registro de bloqueo y acciones (daily stand up)
Minuta sprint review
minuta sprint retrospective (DECLARAR LAS MEJORAS PARA EL SPRINT SIGUIENTE)
DOR
Objetivo claro de la historias de ususario
criterios de aceptacion preliminares
estimaciones tentativas
dependencias identificadas
moqups y referencias
Ceremonias
Sprint planning
sprint daily stand up
Sprint retrospective
Riesgos
Historias ambiguas
Sobrecarga o estimaciones optimistas
Bloqueos internos y externos
Entregas
Entrega de sprint backlog
Entrega de minutas
entrega de sprint review
SPRINT 2
Sprint goal
Product backlog Actualizado y priorizado
Duracion
Definir fechas
Alcance
Actualizar y priorizar Product backlog
Ejecutar daily stand up
Elaborar el plan de riesgos, probabilidades, impacto, niveles y matriz de riesgos
Reunion cliente, director, asesor
Sprint review
srpint retrospective
Sprint backlog
Product backlog (actualizacion)
Lista de trabajo
Sprint backlog
extraccion de tareas
daily stand up
plan de riesgos
Definir niveles de probabilidad de riesgos
definir nivelles de impacto de riesgos
realizar matriz de riesgos
identificacion de riesgos
registros de riesgos
rastreo de riesgos
Reunion con cliente y asesor
Sprint review
sprint retrospective
Stakeholders
product backlog priorizado y desglosado con estimacion y responsables
plan de riesgos publicado
minutas
DOD
tablero backlog sprint 2
plan de riegsos con matriz de riesgos
registro del daily stand up
minuta de reuniones con review
retrospective para el siguiente sprint
DOR
objetivo calro, criterios de aceptacion, estimacion
dependencias indentificadas
riesgos asociados
Ceremonias
sprint planning
daily stand up
sprint review
sprint retrospective
roles
definicion de roles
Riesgos y mitigacion
ambiguedad den riesgos
subregistro de riesgos
desalineacion con cliente
metricas y entregas
Historias de usuario completadas y las comprometidas
riesgos abiertos y mitigados
acciones de review y retrospective cerradas
minutas

## Sprint 0
ID | Tarea | Owner | Etapa | Puntos | Estado | Criterios DoD | Dependencias | Fecha Inicio | Fecha Fin | Notas
86abbnfr2 | Documento de Plan metodológico y cronograma | SM / Analista | Análisis | 5 | To Do | Doc v1.0 con propósito, alcance, proceso SCRUM, artefactos, calidad, control de cambios; revisión interna aplicada. |  | 2025-09-08 | 2025-09-12
86abfnpm5 | Creación del plan metodológico | Analista | Análisis | 3 | To Do | Secciones mínimas completas y consistentes con el alcance. |  | 2025-09-08 | 2025-09-10
86abfnpvh | Creación del cronograma | SM | Análisis | 3 | To Do | Gantt/hoja con Sprints 1–5, dependencias, festivos/capacidad anotados. | Creación del plan metodológico | 2025-09-09 | 2025-09-11
86abgv7yx | Reunión con Cliente y Asesor | PO | Análisis | 2 | To Do | Minuta con objetivos, decisiones, riesgos, responsables y fechas. | Documento de Plan metodológico y cronograma (borrador) | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Agendar con anticipación.
86abfgypw | Revisión por asesores/directores del proyecto | SM | Entrega | 2 | To Do | Observaciones recibidas e incorporadas; repositorio actualizado. | Plan metodológico y Cronograma v1.0; Minuta de reunión | 2025-09-12 | 2025-09-13
86abbnkbb | Dictamen de aceptación del anteproyecto | PO | Entrega | 1 | To Do | Acuse/documento de aprobación archivado en repositorio. | Revisión de asesores/directores | 2025-09-13 | 2025-09-14