## Agile Sprint Backlog - BLANK
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | SPRINT REVIEW
HU-001: Login/singin | 10
Diseñar Interfaz de login | 1 | Arath | To Do | 2H
Diseñar Interfaz de reguistro | 1 | Arath | To Do | 2H
Programacio de validacion de login | 3 | Francisco | To Do | 3H
Creacion de DB para los usuario | 2 | Raul | To Do | 1H
Conexión con la DB | 1 | Francisco | To Do | 1H
Pruebas de la paguina del login | 2 | Raul | To Do | 3H
HU-002: Casos publico/Privado | 8
Diseño de interfaz de la seccion | 1 | Arath | To Do | 2H
Implemantacion de boton publico/privado | 2 | Equipo | To Do | 3H
Guardar en la DB | 2 | Equipo | To Do | 2H
Pruebas | 3 | Arath | To Do | 2H
HU-003: Pantalla principal | 4
Definir estructura visual | 1 | Raul | To Do | 1H
Programar prototipo | 1 | Francisco | To Do | 2H
Implemantar navegacion basica | 1 | Equipo | To Do | 3H
Pruebas | 1 | Arath | To Do | 0.5H
User Story #4
Task
Task
Task
Task
User Story #5
Task
Task
Task
Task
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0