## Agile Product Backlog
TASK ID | USER STORY | TASK NAME | Criterios de aceptacion | SPRINT # | ASSIGNED TO | START | FINISH | STORY | SPRINT READY | PRIORITY | STATUS | STORY POINTS | ASSIGNED TO SPRINT
HU-001 | Tenemos un sistema de usarios ya que esto permitera que tengan un perfil en el cual se pueda interactura con la paguina. | Como usuario quiero log in/sign in para acceder a la aplicación de manera segura | Validacion de reguistro de los usuario con sus respectivas contraseñas gurdadas, en la base de datos de los usuarios. | " Sprint 1" | " Equipo de desarrollo" | 2025-09-16 | 2025-09-23 | Yes | Yes | Alta | To Do | 10 | Yes
HU-002 | El usuario puede publicar los casos en los que esten trabajando, o simplemente seguir trabajando en los casos de contradiciones triz. | Casos públicos y privados | Creacion de una seccion donde se puedan publicar casos generados para asi compartirlos con lo demas usuario de la plataforma. | " Srprint 1" | " Equipo y cliente" | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Yes | Yes | Media | To Do | 8 | Yes
HU-003 | El usario estara en una interfaz grafica facil de manejar y entender, como ejemplo tenemos los chatbots de AI actuales. | Pantalla princpal con una intefaz similar a los chat bots actuales | Interfaz facil de navegar e intuitiva. | " Srpint 2" | " Equipo" | 2025-10-01 | 2025-10-15 | Yes | Yes | Media | To DO | 4 | Yes
HU-004 | Trabajamos con una herramienta que busca proyectos al interés del usuario, usa triz para el análisis de problemas y resolución, la cantidad de opciones que arroja la aplicación basada en Triz y que sea lo que busque el usuario en base a casos de éxito anteriores. | Existirá un perfil de usuario e intereses que va a capturar intereses (sectores, tecnologías, restricciones, objetivos, KPIs). Además de guardar múltiples perfiles y permitir edición rápida. casos de éxito en un repositorio de proyectos exitosos con metadatos como: sector, problema, solución, principios TRIZ aplicados, resultados, contexto. Identificación de contradicciones y parámetros basados en TRIZ, sugerencia de principios inventivos/estándares y modelos aplicables en el problema del usuario. Cálculo de porcentaje de viabilidad TRIZ para cada problema. Generar candidatos (opciones de proyecto/solución) alineados al perfil del usuario en base a sus intereses. Manejo de filtros en la búsqueda de casos (sector, costo, tiempo, riesgo). Enlace a detalles del caso de éxito. Para cada opción, mostrar: principios TRIZ usados y contradicciones resueltas. Listado con opciones, cada una con: título, breve resumen, puntajes (relevancia, viabilidad TRIZ) y enlaces a detalle. Vista de detalle con narrativa TRIZ y datos del caso de éxito relacionado. Si faltan casos similares, ofrecer “búsquedas por similitud” (función, efecto físico, principio). CRUD de casos de éxito (sectores, parámetros TRIZ). | Al realizar una búsqueda con mi perfil/intereses, el sistema devuelve opciones y ellas son calificadas como “relevantes” o “muy relevantes”. Cada opción incluye referencias explícitas a cada caso de éxito (o el más similar disponible) y breve justificación. Cada opción muestra el razonamiento TRIZ (contradicciones, principios inventivos/estándares aplicados, recursos disponibles) y un porcentaje de viabilidad TRIZ. Si no hay casos de éxito cercanos, el sistema lo indica y muestra alternativas por similitud TRIZ (sectores/funciones similares). | "Sprint 2" | "Equipo" | 2025-10-05 | 2025-10-20 | Yes | YES | ALTA | to Do | 15 | yes
HU-005 | Uso principal de índole académico pero no exclusivo. Una opción que recurren los profesores para obtener casos aplicados para mostrarlos. Estudiantes que tienen un reto al analizar un problema, que sirva como ejemplo para su caso propio. Archivos o documentos donde se haya aplicado la metodología, todo exclusivo de TRIZ. | Filtro por sector, principios inventivos y parámetros de la matriz. Búsqueda por función y por contradicciones. Resolución paso a paso: problema parámetros → contradicción → principios candidatos → recursos → propuesta. Sugerencias de casos similares y explicación. Modo presentación y lectura en móvil/escritorio. Exclusividad TRIZ: todo caso publicado debe mapear artefactos TRIZ; de lo contrario no será visible. | Puedo filtrar por sector, principios TRIZ, tipo de problema. Cada caso muestra elementos de TRIZ estructurados (matriz de contradicciones, principios usados, recursos). Un asistente guiado me ayuda a formular el problema en términos TRIZ (parámetros, contradicciones, recursos). El sistema sugiere casos similares y explica por qué. Puedo anotar (notas) y exportar mi “trazo TRIZ” (PDF/Word) con citas a los casos consultados. Se valida que todo el contenido y plantillas sean exclusivos de TRIZ (sin metodologías ajenas mezcladas). sí faltan principios de TRIZ mínimos, no se publica. Etiquetado controlado (principios de TRIZ, sectores). | "Sprint 2" | "Equipo" | 2025-10-10 | 2025-10-30 | Yes | Yes | ALTA | to Do | 10 | yes
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7